Competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Ingl. degli Ins. di Sc. Primaria

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia DIREZIONE GENERALE Piano di Formazione per lo Sviluppo delle Competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in Lingua Inglese degli Insegnanti di Scuola Primaria PROGETTO REGIONALE PER LA SICILIA PFLISP - SICILIA Indice 1. Struttura del Progetto: fasi, azioni, strumenti, attori, tempi. 2. Criteri di priorità per l'accesso ai corsi di formazione. 3. Struttura e caratteristiche dei corsi: ipotesi gestionale. 4. Modello formativo : ipotesi sperimentale. 5. Sedi dei corsi: criteri generali di individuazione. 6. Criteri di individuazione dei docenti formatori: bando, autocandidatura, contratti d'opera. 7. Istituzione dei corsi e avvio delle attività. 8. Monitoraggio e valutazione. Premessa Il Piano nazionale di Formazione per lo Sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria è istituito in relazione al quadro di riferimento normativo e culturale avviato dalla Legge 53/03 e dal D.L.vo 59/04, nell'ambito delle risorse previste dal Documento programmatico della Legge Finanziaria 2005. Il Piano prevede l'attivazione di interventi di alfabetizzazione/potenziamento linguistico e di formazione metodologico-didattica, rivolti nell'arco di un biennio a tutti i docenti di scuola primaria privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Il presente Progetto Regionale è costruito in coerenza con le linee di orientamento contenute nel Documento a cura del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale costituito presso l'INDIRE, che unitamente con la comunicazione di servizio del MIUR, prot.n.1446 del 29/07/2005, costituisce il punto di riferimento inviato agli USR per la progettazione e l'attivazione di tutte le iniziative di formazione linguistica. In coerenza con le Linee operative condivise a livello nazionale dai Referenti regionali per le lingue, il Progetto Regionale per la Sicilia, illustrato nel presente documento, si pone le seguenti finalità : -incrementare il numero degli insegnanti di ruolo con competenze linguistico- comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese; -incrementare il numero dei docenti generalisti specializzati che gestiscano anche l'insegnamento della lingua inglese; -innalzare i livelli di competenza linguistica e comunicativa in lingua inglese offrendo l'opportunità di raggiungere almeno il livello B1 previsto dal Quadro Comune Europeo; -assicurare la valutazione delle competenze in uscita. Si tratta di obiettivi a medio e a lungo termine, inseriti all'interno di un Progetto Formativo Strategico Biennale, che prevede un adeguata copertura finanziaria costituita dal Finanziamento Ministeriale complessivo di euro 28.000.000,00 a livello nazionale, di cui euro 2.580.550,00 destinati all'USR per la Sicilia per l'attivazione del Progetto, nel biennio 2005/06 e 2006/07. Il presente Progetto Regionale è stato oggetto di contrattazione con le OO.SS. regionali per gli aspetti e i criteri generali; sarà oggetto di ampia comunicazione a livello regionale attraverso comunicazioni e conferenze di servizio. E' previsto un organigramma funzionale al perseguimento di ottimi livelli di efficacia ed efficienza del Progetto che vede direttamente coinvolti i seguenti attori istituzionali in azioni di coordinamento e di collaborazione: -- USR Sicilia - Referente Regionale Dott. Gabriella Filippone - Dirigente Area Formazione Dott. Alessandro Buscemi Elaborazione del Progetto Regionale, coordinamento generale di tutte le azioni, espletamento di gare e bandi per il reperimento degli esperti e dei servizi, gestione e assegnazione delle risorse finanziarie. --CSA - Referenti provinciali Coordinamento e realizzazione delle azioni di livello provinciale: raccolta ed elaborazione dati relativi ai docenti corsisti, collaborazione con l?USR per l'individuazione degli esperti formatori a livello provinciale, collaborazione con l'USR per l'individuazione della tipologia e delle sedi dei Corsi a livello provinciale, collaborazione con l?USR per il coordinamento del monitoraggio nazionale a livello provinciale . --Gruppo Lingue Regionale - Referente Regionale - Dirigente Area Formazione - Referenti Provinciali - Due Unità personale amministrativo USR Organo operativo di coordinamento generale delle attività progettuali. Istituzioni Scolastiche - Sedi dei Corsi - Direttori dei Corsi Gestione delle azioni relative all'attivazione dei Corsi: raccolta dati docenti corsisti, comunicazione con le scuole di servizio, stipula contratti d'opera con gli esperti formatori, organizzazione e calendarizzazione delle attività formative, coordinamento del monitoraggio nazionale di ogni corso attivato. 1. Struttura del Progetto "PFLISP" SICILIA: fasi,azioni,strumenti,attori,tempi (vedi Struttura Progetto PFLISP) 2.Criteri di priorità per l'accesso ai corsi di formazione Il Piano di formazione regionale tiene conto dei seguenti criteri di individuazione dei docenti corsisti (comunicati agli USR con nota del 29/07/05) che sono stati oggetto di informativa alle OO.SS.. Saranno individuati prioritariamente, tra i docenti generalisti con contratto a tempo indeterminato che attualmente non insegnano la lingua inglese, perché non in possesso dei requisiti richiesti, e che avranno dichiarato la propria disponibilità a seguire i corsi di formazione, coloro che appartengono alle seguenti categorie indicate in ordine prioritario: -docenti che, in sede di candidatura ai corsi, hanno dichiarato la competenza minima di livello A2; -docenti in servizio presso istituzioni scolastiche nelle quali si sia reso necessario il ricorso a personale con contratto a tempo determinato per l'avvio del processo di riforma; -docenti che insegnano lingue straniere diverse dall'inglese; -docenti neoassunti. Al fine di confermare la partecipazione dei docenti in possesso dei suddetti requisiti e di organizzare corsi finalizzati al raggiungimento di competenze superiori a quelle iniziali, sarà cura degli esperti formatori concordare le modalità e gli strumenti che verranno da loro utilizzati per l'accertamento dei livelli di competenza autodichiarati dai docenti corsisti. Sulla base degli esiti di tale valutazione delle competenze iniziali possedute dai docenti-corsisti, saranno costituite le classi di max n.20 docenti in formazione e saranno determinati il numero e la tipologia dei Corsi da attivare a livello provinciale e regionale. 3.Struttura e caratteristiche dei Corsi : ipotesi gestionale. Vengono delineate le seguenti ipotesi di organizzazione regionale dei Corsi che potranno essere prese in considerazione nel momento in cui l'USR sarà in possesso dei dati quali-quantitativi relativi ai bisogni formativi forniti dalla Scheda di rilevazione. Tali ipotesi sono formulate in coerenza con i criteri condivisi a livello nazionale, che prevedono di destinare il Finanziamento Ministeriale alla realizzazione di Corsi di alfabetizzazione/potenziamento linguistici e di formazione metodologico-didattica rivolti a docenti che attualmente non insegnano la lingua inglese . Si prevede pertanto l'attivazione delle seguenti tipologie di corsi: - Corsi per principianti (380 - su base biennale) Destinati a docenti con nessuna competenza comunicativa in lingua inglese, per i quali si ipotizza per il corrente A.S. un percorso di 220 ore finalizzato almeno al conseguimento del livello A2. - Corsi intermedi (120 + 160 ore su base biennale e 160 ore su base annuale) Destinati a docenti con competenze iniziali di livelli/sottolivelli diversificati, per i quali si ipotizzano percorsi di durata flessibile e utile a colmare la distanza dalla competenza posseduta a quella di livello/sottolivello superiore (da A1 a A2 e da A2 a B1) Sarà cura del Referente regionale e del Dirigente dell'area della Formazione individuare la quantità dei corsi attivabili per ciascuna tipologia organizzativa, finalizzati a rispondere ai bisogni formativi che emergeranno a livello regionale. 4. Modello formativo : ipotesi sperimentale. Il modello formativo di riferimento proposto è desunto dalle indicazioni contenute nelle linee di orientamento contenute nel Documento elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale costituito presso l'INDIRE, al fine di fornire agli USR i criteri di progettazione e di realizzazione degli interventi formativi a livello regionale. Esso prevede: - l'attivazione di percorsi modulari e diversificati annuali o biennali, prevalentemente in presenza, articolati in moduli brevi di tipo intensivo e/o estensivo, per il raggiungimento di un livello di competenza minima richiesta per poter insegnare la lingua inglese nella scuola primaria (livello soglia B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER); - l'accertamento della competenza iniziale e il conseguente inserimento in corsi di livello adeguati agli specifici bisogni formativi; - la determinazione della durata dei vari corsi che, sulla base dei livelli accertati di competenza, andrà da un numero di ore comprese tra 160 (da A2 a B1) , fino ad un massimo di 380 ore, come è specificato nella tabella allegata; - la distribuzione oraria degli interventi di tipo estensivo, su non più di due incontri settimanali pomeridiani di 3-4 ore, e degli interventi di tipo intensivo, su non più di quattro incontri settimanali antimeridiani /pomeridiani di 3-4 ore, esclusivamente nei mesi di giugno e luglio, e comunque a conclusione delle attività didattiche; - lo svolgimento di attività volte alla formazione glottodidattica e metodologica, ad integrazione di quella prevista per il conseguimento delle competenze linguistico-comunicative, secondo un modello integrato di attività in presenza e on-line; - la valutazione di fine corso, formulata come attestato del percorso svolto e del livello di competenza linguistico-comunicativa raggiunto. Il Progetto Regionale, in coerenza con il Piano Nazionale, ha come obiettivo prioritario quello di "portare tutti i destinatari a raggiungere il livello B1, requisito minimo richiesto dal profilo professionale", attraverso: -la valorizzazione delle competenze già esistenti; -il recupero e l'ottimizzazione della formazione pregressa; -l'offerta di opzioni all'interno di un'offerta formativa diversificata; -l'offerta dell'opportunità di intraprendere l'apprendimento della lingua inglese ex-novo; -l'adozione di un approccio integrato e continuativo. 5. Sedi dei Corsi : criteri generali di individuazione. Sulla base delle informazioni relative al numero dei docenti corsisti e alle relative sedi di servizio, saranno individuati sedi dei corsi i CRT provinciali e le istituzioni scolastiche che risulteranno più adeguati in termini di viciniorità territoriale e di presenza di attrezzature e materiali. 6. Criteri di individuazione dei docenti formatori: bando, autocandidatura, contratti d'opera. Al fine di assicurare la qualità dei percorsi da attivare e dei risultati attesi, è necessario reperire risorse "esperte" in possesso delle seguenti competenze culturali e professionali indicate all'interno della nota del MIUR del 29/07/05 che definiscono il profilo professionale dei soggetti chiamati ad erogare la formazione linguistica e quella metodologico-didattica: FORMAZIONE LINGUISTICA Requisiti di ammissione (anche valutabili quale titolo) -competenza linguistico-comunicativa di livello minimo C1 del QCER; -attività pluriennale certificata di insegnamento dell'inglese come lingua straniera in università, in scuole statali o in scuole di lingua accreditate; -esperienze di formazione linguistica impartita a docenti; SI RICHIEDONO PER L'AMMISSIONE TUTTI E TRE I REQUISITI Titoli aggiuntivi valutabili: -formazione linguistica acquisita in progetti nazionali e internazionali; -titoli di specializzazione in ELT, conseguiti all'estero e/o in Italia; -competenze avanzate di uso didattico delle TIC nell'insegnamento delle lingue moderne. Vengono definite altresì le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di: FORMAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA Requisiti di ammissione (anche valutabili quale titolo) -competenza linguistico-comunicativa di livello minimo B2 del QCER o possesso della Laurea in lingue straniere, specializzazione inglese; -esperienze di insegnamento della lingua inglese impartito ad alunni delle scuole statali dell'infanzia o primarie; -esperienze di formazione metodologico-didattica impartita a docenti di scuole statali (corsi di 500 ore, Progetto Lingue 2000,Corsi D.L.vo 59,); SI RICHIEDONO PER L'AMMISSIONE TUTTI E TRE I REQUISITI Titoli aggiuntivi valutabili -competenze inerenti la glottodidattica in età precoce acquisite presso enti qualificati operanti a livello nazionale e internazionale; -competenze avanzate nell'uso dell'ambiente e-learning. Il reperimento di tali risorse professionali avverrà tramite Bando Regionale rivolto a tutti i soggetti accreditati per la Formazione Linguistica e Metodologica, al fine di ottenere l'acquisizione dei curricula degli esperti formatori presenti e disponibili nelle province di riferimento : -i docenti formatori in servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare i propri curricula unitamente alla propria candidatura; -le Associazioni professionali riconosciute dal MIUR potranno presentare candidature di formatori presenti sul territorio, che hanno già collaborato nell'ambito del Progetto Lingue 2000 e di altre iniziative di formazione; -le Scuole di lingua accreditate presenti sul territorio provinciale potranno presentare i curricula di docenti esperti in possesso dei requisiti richiesti; -le Università e i Centri linguistici di interateneo saranno utilmente consultati per l'acquisizione dei curricula degli esperti in possesso dei requisiti richiesti. A seguito della pubblicazione del Bando Regionale per il reperimento dei docenti formatori, gli interessati potranno presentare la propria candidatura compilando le apposite Schede di candidatura, relative alla formazione linguistica e alla formazione metodologica, che dovranno essere trasmesse all'USR. Sarà cura di questo USR istituire apposita commissione per la valutazione e la comparazione dei curricula e la pubblicazione di due distinti elenchi regionali dei docenti formatori della formazione linguistica e della formazione metodologica a cui i Direttori dei Corsi faranno riferimento per la formalizzazione dei relativi contratti d'opera. 7. Istituzione dei Corsi e avvio delle attività. Successivamente all'individuazione dei docenti formatori e dei docenti corsisti, questa Direzione Generale provvederà all'istituzione formale dei corsi con apposito Decreto in cui saranno specificati i finanziamenti attribuiti per ciascun corso e le tipologie di spese sostenibili. 8.Monitoraggio e valutazione. Il MIUR ha individuato l'opportunità di avviare un Piano di Monitoraggio a livello nazionale coordinato dall'INDIRE. Il Dirigente dell'Area Formazione Il Referente Regionale per le Lingue ( Dott. Alessandro Buscemi ) (Dott. Gabriella Filippone)